## 變更人員時間安排表
应用變更人員時間安排表0521
執行人員 | 5月18日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月23日 | 5月24日
| 18:00 至 18:30 | 18:00 至 19:00 | 18:00 至 20:00 | 10:00 至 11:30 | 00:30 | 01:30 | 02:00 | 03:00 | 05:00 | 06:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00
李俊毅 | 2392 CAP 何幗蕙 |  | 2383 CCM 晏鵬禹 | [7 empty] | 2381 DWS 王文斌
岑惠韜 | 2386 MHR 林秋明 |  | 2380 MEG 何文俊 | [7 empty] | 2367 GBS 葉俊濠
羅家勝 |  | 2390 Unknown 李鈞朗 | 2378 PDP 黃昕 |  |  |  | 2382 DBP 黃君豪
曠森 |  | 2376 CMP 何文俊 | 2374 STS 顏黛雯 |  |  |  |  | 2307 DDP 何子楓
李曼菁 |  |  | 2388 CAP 沈彪 2384 AAS 張雋宇 |  |  | 2331 DBP 黃君豪
黃靖雲 |  |  | 2363 ESG 覃福康 2362 IXP 覃福康 2358 MFT 沈彪 2330 DWS 葉俊濠 | 2321 ADC 林秋明 | 2385 AAS 張雋宇

## 變更明細數據報表
工單號 | 工单状态 | 提單人 | 提單時間 | 提單日期 | 提單人部門 | 提單人所屬團隊 | 變更名稱 | 變更具體描述 | 變更類型 | 變更分類 | 來源類型 | 關聯工單號 | 使用ID | 計劃開始時間 | 計劃結束時間 | 變更系統名稱匯總 | 變更是否在窗口內 | 是否與總行同步變更 | 業務聯繫人 | 是否影響服務 | 影響服務開始時間 | 影響服務結束時間 | 影響服務時間（分鐘） | 影響服務的範圍 | 是否公示 | 本部門參與團隊 | 變更配合部門 | 變更關閉日期 | 是否涉及回退 | 當前步驟
MOBG-2026-02392 | 進行中 | 何幗蕙/mo171492 | 2026-05-18 14:07:49 |  | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | CAP開發框架TRP跑批異常處理 | 變更原因：CAP開發框架因05/18 148 TRP檔案缺失導致跑批失敗 變更主要內容：於調度平台刪除失敗任務並重跑CAP-TRP 148批量 歸屬於重要變更的原因：不涉及 重要變更評審情況：不涉及 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告）不涉及 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描）不涉及 操作步驟： 調度平台->監控管理->任務監控->特色對賬組件，刪除處理對賬文件-148失敗任務後，重跑處理對賬文件-148任務 | 普通變更 | 應用->其他變更 | 請求 |  |  | 2026-05-18 18:00:00 | 2026-05-18 18:30:00 | CAP-公共應用平臺 | 是 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統開發四團隊,中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 |  |  |  | 一級變更經理審批
MOBG-2026-02390 | 進行中 | 李鈞朗/mo162213 | 2026-05-18 09:21:28 |  | 資訊科技部 | 系統開發五團隊 | 中銀e網(企業)週期功能bugfix |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-20 18:00:00 | 2026-05-20 18:30:00 |  |  | 否 | 張麗芳/mo143430 | [10 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02388 | 進行中 | 沈彪/mo171026 | 2026-05-17 02:39:16 |  | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | CAP配合電服團隊修改GZCK,GDCK,GDMK角色權限需求投產 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:00 | 2026-05-21 19:00:00 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02386 | 進行中 | 林秋明/mo142409 | 2026-05-15 17:33:38 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | MHR系统关于配合獵手中台下傳數據的需求投产 | 變更原因：調整下傳數據 變更主要內容：組織人事 歸屬於重要變更的原因：不涉及 重要變更評審情況： 不涉及 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告）不涉及 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描）不涉及 | 普通變更 | 應用->應用產品投產 | 任務 |  |  | 2026-05-18 18:00:00 | 2026-05-18 18:15:00 | MHR-人事綜合管理系統 | 是 | 否 | 李曼菁/mo169536 | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 |  |  |  | 執行人員指派
MOBG-2026-02385 | 進行中 | 張雋宇/mo159492 | 2026-05-15 17:27:57 |  | 資訊科技部 | 系統開發三團隊 | AAS系统关于配合手機銀行沙盒2的需求投产的变更 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-24 00:30:00 | 2026-05-24 06:00:00 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02384 | 進行中 | 張雋宇/mo159492 | 2026-05-15 17:26:14 |  | 資訊科技部 | 系統開發三團隊 | AAS系统关于加密機接入生產的变更 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:00 | 2026-05-21 19:30:00 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02383 | 進行中 | 晏鵬禹/mo147320 | 2026-05-15 17:14:36 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | CCM系统关于redis配置密码的需求投产 |  | 普通變更 | 系統->系統補丁安裝 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:00 | 2026-05-21 19:00:00 | CCM-公司客戶關係管理系統 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02382 | 進行中 | 黃君豪/mo159832 | 2026-05-15 16:13:59 |  | 資訊科技部 | 系統開發五團隊 | 配合安全升級, 申請渠道系統重啟應用及修改密碼的变更 |  | 普通變更 | 系統->其他變更 |  |  |  | 2026-05-24 02:00:00 | 2026-05-24 06:00:00 | DBP-手機銀行,MPS-消息推送系統,WXS-微信銀行 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02381 | 進行中 | 王文斌/mo146714 | 2026-05-15 16:06:43 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | 數據子集DWS配合沙盒二項目變更 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-24 18:00:00 | 2026-05-24 19:00:00 | DWS-數據子集 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02380 | 進行中 | 何文俊/mo159557 | 2026-05-15 16:02:53 |  | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | MEG系统关于Linux漏洞修復的需求投产 |  | 普通變更 | 系統->系統補丁安裝 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:00 | 2026-05-21 19:00:00 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02378 | 進行中 | 黃昕/mo163430 | 2026-05-15 15:52:03 |  | 資訊科技部 | 系統開發五團隊 | PDP系統關於添加redis密碼的变更 |  | 普通變更 | 系統->其他變更 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:00 | 2026-05-21 19:00:00 | PDP-手機銀行產品管理平臺 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02376 | 進行中 | 何文俊/mo159557 | 2026-05-15 15:13:28 |  | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | CMP系统关于DB2 Linux漏洞修復的需求投产 |  | 普通變更 | 系統->系統補丁安裝 |  |  |  | 2026-05-20 18:00:00 | 2026-05-20 19:00:00 |  |  | 否 | 詹麗瑩/mo156213 | [10 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02374 | 進行中 | 顏黛雯/mo167690 | 2026-05-15 14:10:42 |  | 資訊科技部 | 系統開發一團隊 | STS系统关于導出FIQ子集檔報錯問題修復的變更 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:00 | 2026-05-21 19:00:00 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02367 | 進行中 | 葉俊濠/mo174319 | 2026-05-15 09:50:09 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | GBS系统关于配合沙盒二BOCPAY項目的变更 | 變更原因：配合沙盒二BOCPAY項目加表 變更主要內容：將新增表配進GBS的調度平台 歸屬於重要變更的原因： 重要變更評審情況： 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告） 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描） | 普通變更 | 應用->應用產品投產 | 任務 |  |  | 2026-05-24 18:00:00 | 2026-05-24 18:30:00 | GBS-GBASE大數據平台 | 是 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統開發二團隊 |  |  | 正式填報
MOBG-2026-02363 | 進行中 | 覃福康/mo162922 | 2026-05-15 09:39:01 |  | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | ESG系统关于退場AMCM E-BILLING服務及進行x86服務器OS補丁升級的變更 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:16 | 2026-05-21 19:00:54 | ESG-對外服務網關 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02362 | 進行中 | 覃福康/mo162922 | 2026-05-15 09:36:23 |  | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | IXP系统关于配合總行T-HIBS下綫創建經T-MSC對接SMSP通道的變更 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:16 | 2026-05-21 20:00:54 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02358 | 進行中 | 沈彪/mo171026 | 2026-05-14 17:14:46 |  | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | MFT系統關於沙盒2項目需求投產 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-21 18:00:00 | 2026-05-21 19:00:00 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02331 | 進行中 | 黃君豪/mo159832 | 2026-05-14 09:23:52 |  | 資訊科技部 | 系統開發五團隊 | 关于沙盒二項目手機銀行及BOCPAY的需求投产 |  | 普通變更 | 系統->系統版本升級 |  |  |  | 2026-05-24 01:30:00 | 2026-05-24 06:00:00 | DBP-手機銀行,BCP-BOCPAY平台 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
MOBG-2026-02330 | 進行中 | 葉俊濠/mo174319 | 2026-05-13 16:41:44 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | DWS系统关于補跑26年4月利息補貼報表數據 | 變更原因：本月新增「抗疫貸」利息補貼戶中合共103戶需補回2026年4月及之前還款數據報送金管局，由於筆數較多，為免手工錄入產生數據風險。 變更主要內容：執行腳本插入相關數據到子集目標表 歸屬於重要變更的原因： 重要變更評審情況： 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告） 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描） | 普通變更 | 應用->其他變更 | 請求 |  |  | 2026-05-21 18:00:00 | 2026-05-21 18:30:00 | DWS-數據子集 | 是 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統開發二團隊 |  |  | 執行人員指派
MOBG-2026-02321 | 進行中 | 林秋明/mo142409 | 2026-05-13 10:10:05 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | ADC系统关于IBM Db2 拒绝服务漏洞(CVE-2025-36006) 的修復变更 | 變更原因：修復安全漏洞 變更主要內容：換機升機DB, 包括遷移數據及修改上關聯系統配置 歸屬於重要變更的原因：不涉及 重要變更評審情況：不涉及 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告）不涉及 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描）不涉及 | 普通變更 | 系統->系統版本升級 | 請求 |  | bladcdb1_rpa(apsuppt0) ,bladcap1_rpa(apsuppt0) ,budwsdb_dws(apsuppt0) | 2026-05-23 10:00:00 | 2026-05-23 11:30:00 | ADC-信貸資料平臺前置系統,DWS-數據子集 | 是 | 否 |  | 是 | 2026-05-23 10:00:00 | 2026-05-23 11:30:00 | 90分钟 | 應用停止服務 | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 |  |  |  | 執行人員指派
MOBG-2026-02307 | 進行中 | 何子楓/mo149250 | 2026-05-11 14:34:04 |  | 資訊科技部 | 系統開發一團隊 | 關於PMP服務器EOS下移Linux事的变更 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-24 03:00:00 | 2026-05-24 05:00:00 | DDP-快捷支付系統 |  | 否 | 陳冰清/mo159042 | [10 empty] | 預填報
MOBG-2026-02305 | 進行中 | 柏志偉/mo159905 | 2026-05-11 10:07:41 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | DQP系统关于DB2數據庫更新補丁的变更 |  | 普通變更 | 系統->系統補丁安裝 |  |  |  | 2026-05-24 02:00:00 | 2026-05-24 05:00:00 | DQP-數據查詢接口服務平臺 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報